## Plan
| Công việc | Người chịu trách nhiệm chính | Ước lượng thời gian | Deadline | Trạng thái | Tỉ lệ/Mức độ hoàn thành | Tháng 9 | [28 empty] | Tháng 10 | [28 empty] | Tháng 11
[7 empty] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
A | Sprint 1:Khởi tạo & Thiết kế |  | 2.5w
1.1 | Thu thập yêu cầu, phân tích nghiệp vụ | Tiến |  | 2025-09-10
1.2 | Vẽ sơ đồ Use case | Khánh,Đạt |  | 2025-09-10
1.3 | Vẽ ERD | Tiến |  | 2025-09-10
1.4 | Viết đặc tả yêu cầu SRS | Khánh,Đạt |  | 2025-09-10
1.5 | Tạo CSDL SQL theo ERD | Tiến |  | 2025-09-10
1.6 | Code BE cho các module: Subjects, Classes, Enrollments | Tiến
1.7 | Viết tài liệu mô tả DB, kịch bản mẫu | Khánh,Đạt
1.8 | Test import dữ liệu từ Excel | Tiến,Khánh
B | Sprint 2:Xây dựng chức năng chính |  | 2.5w
2.1 | Code BE cho chức năng Điểm danh | Tiến,Khánh
2.2 | Code BE cho chức năng Nhập điểm | Tiến,Khánh
2.3 | Code BE cho chức năng Cảnh báo chuyên cần | Tiến, Khánh
2.4 | Viết mô tả API chi tiết (endpoint, input/output | Khánh ,Đạt
2.5 | Vẽ Sequence diagram cho các luồng chính | Khánh,Đạt
2.6 | Dựng giao diện FE template | Tiến,Đạt
2.7 | Code BE cho Workflow phúc khảo | Tiến,Khánh
2.8 | Viết tài liệu mô tả Workflow | Khánh,Đạt
2.9 | Làm giao diện form điểm danh & bảng điểm | Tiến,Đạt
C | Sprint 3:Tích hợp, Báo cáo & Demo |  | 1w
3.1 | Ghép Frontend + Backend, chạy thử toàn bộ luồng | Tiến
3.2 | Sửa bug Backend, tối ưu hiệu năng | Tiến
3.3 | Test toàn bộ quy trình: Đăng ký → Điểm danh → Tính điểm → Cảnh báo | Khánh,Đạt
3.4 | Xuất báo cáo phân phối điểm và chuyên cần | Khánh,Đạt
3.5 | Hoàn thiện báo cáo Word | Khánh,Đạt
C | Sprint 3
5 | Xử lý tờ khai dự kiến | Đông, Minh, Sơn
6 | Đổ tồn theo mẫu mới | Đông, Minh, Sơn
3.6 | Chuẩn bị file dữ liệu demo | Khánh ,Đạt
3.7 | Test cuối cùng + chạy thử demo | Tiến,Khánh,Đạt

## Ha tang Dasuka (hidden)
STT | Tên dịch vụ (phần mềm/phần cứng) | Phiên bản
Dasuka CO
MySQL Server
Dasuka Transport
Postgresql
Java (JDK 1.8)
Dasuka Debit

## Logs (hidden)
ID | Name | Email | Phone | Log
1 | Nguyễn Văn Quyết | quyetnv@aiacademy.edu.vn | 0912188636 | Chi tiết
2 | Nguyễn Hữu Đông | dongnh@aiacademy.edu.vn |  | Chi tiết
3 | Mai Hoàng Thái Bảo | baomht@aiacademy.edu.vn |  | Chi tiết
4 | Đàm Quang Thịnh | thinhdq@aiacademy.edu.vn |  | Chi tiết